## DrJOY______PBX_______
カテゴリ | チェックポイント | 確認内容 | 担当者名 | 進捗 | 備考
連携関連 | Twilio↔ブレケケ接続確認 | Twilioの番号がPBXで使えるか | 角さん
連携関連 | API送信可否 | 通話内で聴取した内容を変数定義してAPI送信する | 角さん
連携関連 | 無音検知 | AmiVoiceでは0.5秒で送信される。回避方法があるか | 角さん
連携関連 | AIサーバーとのAPI連携 | AI応答処理とPBXの接続確認（OpenAI等）認識→AI判断→TTS応答の流れが動作するか | 角さん
連携関連 | 音声認識エンジン連携 | Google TTSとの連携 SSML利用の確認 | 角さん
連携関連 | 音声認識エンジン連携 | AmiVoice adminとの辞書連携 | 角さん
基本的操作 | 基本的操作 | フローの編集・保存・複製が可能か | CS,TS | 完了 | 可能 | 新エンジン移行PJ ＞Commbo/自社AI/ブレケケ比較シート
基本的操作 | 基本的操作 | 辞書登録の可否 | CS,TS |  | 不明 | 新エンジン移行PJ ＞Commbo/自社AI/ブレケケ比較シート
基本的操作 | 基本的操作 | 病院ごとの電話設定や転送設定が操作可能か | CS,TS |  | 電話番号をどこで指定するのか。 | 新エンジン移行PJ ＞Commbo/自社AI/ブレケケ比較シート
基本的操作 | 基本的操作 | 通話音質や遅延の有無を評価 | CS,TS |  |  | 新エンジン移行PJ ＞Commbo/自社AI/ブレケケ比較シート
基本的操作 | 基本的操作 | お問い合わせ内容で切り分け必要項目を聴取の流れ | CS,TS |  |  | 新エンジン移行PJ ＞Commbo/自社AI/ブレケケ比較シート
基本的操作 | 基本的操作 | 夜間の着信時に案内ガイダンスが再生されるか | CS,TS |  |  | 新エンジン移行PJ ＞Commbo/自社AI/ブレケケ比較シート
調査 | 楽天等の050電話番号の調査 | 楽天など050番号を発行している業者の調査及びＭＴＧの設定 | 井上さん | 楽天へ問合せ済み | 050比較シートで記載。楽天でよさそう。

## Brekeke 情報
●御社専用フォルダ | ********************************** |  | ライセンス番号
http://gofile.me/3B4nF/l0S8Lhmck | アクセスアカウント情報 |  | PBX（1台目）：BR033CJ200002436
| ユーザー： | dr-joy | PBX（2台目）：BRDC65J200002437
●Brekeke PBX関連（代理店共通） | パスワード： | YJCJ78uHECW9
http://gofile.me/3B4nF/Y2AuRPZxN | ********************************** |  | PBX（開発用：1台目）：BR2524J200002438
PBX（開発用：2台目）：BRFA7DJ200002439
●Brekeke ITSPゲートウェイ関連（代理店共通）
http://gofile.me/3B4nF/zkZygNrnb |  |  | PBX（検証用；1台目）：BRC700J200002440
PBX（検証用：2台目）：BR1859J200002441
●Brekeke UC関連（代理店共通）
http://gofile.me/3B4nF/VVMeNXfCL
●Brekeke コンタクトセンター関連
http://gofile.me/3B4nF/gvRioOFiQ
Brekeke PBX 構成図 | 環境ごとのID/PW/IP addressなど

## 固定シナリオサンプルFB
# | ステータス | 起票者 | 起票日 | 内容 | 回答者 | 回答
1 | 完了 | 黒岩彩 | 2025-09-10 | 携帯からかけて、「次に、ご連絡先のお電話番号をお伺いします。連絡先の番号はいまおかけいただいている電話番号でよろしいでしょうか？」に対して、 「いや、別の番号にお願いします。」と発話したところ、肯定でも否定でもなく、そのまま次に進んでしまった。 | 井上卓哉 | 携帯電話番号からの着信に対して、「違う番号にお願いします」という発話が「はい」「いいえ」のいずれにも分岐できなかったことが原因でした！！ 以下、修正済みです。 修正前 ・携帯電話からの着信 ・070,080,090から始まる11桁の電話番号である 「次に、ご連絡先のお電話番号をお伺いします。連絡先の番号はいまおかけいただいている電話番号でよろしいでしょうか？」 ┣ Yes → そのまま進む └ No → それ以外であるのガイダンスへ接続 ・それ以外である 「次に、ご連絡先のお電話番号をお伺いします。携帯電話番号、または0から始まる市外局番からお話ください。」 修正後 ・携帯電話からの着信 ・070,080,090から始まる11桁の電話番号である 「次に、ご連絡先のお電話番号をお伺いします。連絡先の番号はいまおかけいただいている電話番号でよろしいでしょうか？「はい、そうです」「いいえ違います」のいずれかでお話しください」 ┣ Yes → そのまま進む ┣ No → それ以外であるのガイダンスへ接続 └ それ以外 → 「うまく聞き取れませんでした」と発話後、それ以外であるのガイダンスへ接続 ・それ以外である 「次に、ご連絡先のお電話番号をお伺いします。携帯電話番号、または0から始まる市外局番からお話ください。」
2 | TS確認、TS対応中 | 杉本尚士 | 2025-09-11 | 聞き取りがうまくいっていないみたいです。 1回目 名前を教えてくださいのあと名前を言っても無音 2回目 要件の聞き取りまで進めたけど「予約について」を聞き取ってもらえず。待ってたら「うまく聞き取りができませんでした」 3回目 名前をうまく聞き取れずその先がおかしい、その時の選択肢の質問を立て続けに発話されました。 |  | ①名前を言っても無音 何の入力もありませんでした。雑音などの影響かもしれないので、ＶＡＤ閾値を0.85へ上げてみました（氏名聞き取りのみ） ②氏名のヒアリングで長時間待った後に、何の入力もなしに終話まで駆け抜けてしまっている。 →角さんにて一度確認。解消できなければブレケケへ詳細ログ確認依頼を投げる 08044252889から午後04:20:45 にかけたコールの挙動がおかしいです。 何かこちらで設定を誤っておりますでしょうか。 →同様他事象ですが、同様に入力を受け付けずに次へ進んでしまいましたので、ブレケケに確認しました。 ブレケケからの回答 「NO_RESULT」となっているのでリトライに進んでいます。モジュールの処理を確認してください。
3
4

## 商談┃診療デモFB
# | ステータス | 起票者 | 起票日 | 内容（〇〇であるべきだが△△になっている） | 回答者 | 回答
1
2
3
4

## WBS
|  |  | 始める予定だが始まっていないもの | 1 | 開始予定日が今日以前である未着手 |  |  |  |  | jackfruitで開発
|  |  | もうそろ終わらねばらないが大丈夫か確認するもの | 0 | 終了予定日が3日以内だが完了していないもの |  |  |  |  | 優先順位
|  |  | 期限切れ。スケジュール引き直しが必要かを確認する。 | 10 | 終了予定日が昨日以前だが完了していないもの | [9 empty] | 2026-03-25 | 2026-03-21 | 2026-03-22
開発orテスト | 分類 | タスク名 | 概要 | 担当者 | 優先度 | チケットＵＲＬ | 状態 | 遅延有無 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 成果物リンク | 備考 | 終了予定日が3日以内 | 終了予定日が昨日以前 | 開始日が今日以前
開発 | モジュール開発 | アミボイス用音声認識モジュールの新規開発 | Burekeke内のアミボイス音声認識モジュールの作成。辞書・エンティティ対応含む。 氏名用音声認識モジュールについても作成する | 角 | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206442 | 完了 | オンスケ | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | 通常と名前用を分けて作成した方がよい。 | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | アミボイス用氏名用音声認識モジュールの新規開発 | アミボイスの氏名用エンジン専用 | 角 | 高 | ↑に含む | 完了 | オンスケ | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | OpenAI連携モジュールの開発 | Burekeke内でOpenAI API連携モジュールを作成する処理（レスポンス取得） | ベトナム | 低 | https://redmine.famishare.jp/issues/206448 | 完了 | 遅延あり | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-09-04 |  |  | ■9/8 モジュール作成完了 ※ドキュメント作成中 ■9/4 バグ発生中、原因は分かった。修正方法がわからない。（9/5完了予定） ■ 開発: ~4日 テスト: ~2日 OpenAIのAssistant APIを呼び出すためのモジュール ※中身はAssistant次第。 | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | データベース書き込み／読込モジュール | 発話内容や認識結果をDBに保存・後続処理で再利用するためのモジュール。 | ベトナム+角 | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206443 | 完了 | 遅延あり | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | ■9/9 一定解消したが、まだ理想のスピードではない。 ■9/8 モジュールは作成できたが、書き込み速度が遅いため修正中。 ※9/8 終了見込み | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | インフラ構築 | PBXシステムの仮想基盤へのインストール | OCIで別サーバー立てる。ゾーン（別ラックのサーバ）を別にする。 | 角 | 中 | https://redmine.famishare.jp/issues/206446 | 完了 | オンスケ | [5 empty] | 9/9 ブレケケに世照り本番環境は設定された。 検証+開発の2環境を角さんにて構築いただく。 ------------- アプリが着次第 ※2-3日 1ライセンスでOCIの中での分割は可能。 ※事前準備は1時間程度。
開発 | 冗長化設計 | OpenAI APIのフェールオーバー構成 | OpenAIが落ちた場合にAzureやローカルAIへ切り替える冗長モジュール設計。 | ベトナム | 低 | https://redmine.famishare.jp/issues/206450 | 完了 | オンスケ | 2025-09-22 |  |  |  |  | 9月に工数が足りないため、10月に対応させていただきます。 |  |  | TRUE
開発 | モジュール開発 | API連携（受付日時画面へのアクセス） | ブレケケがDr.JOYへ現在時間が受付時間かどうかを問い合わせ、Dr.JOYからの回答を受け取って判別させる。 | ベトナム | 中 | https://redmine.famishare.jp/issues/206451 | 完了 | オンスケ | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | Done | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | API連携（Dr.JOYへ結果を送る） | ブレケケが今回のコールIDとともにDr.JOYへ結果をまとめて連携する | ベトナム+角 | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206452 | 完了 | 遅延あり | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | ■9/12 完了（角さん確認） ■9/10 AmiVoiceのモジュールでヒアリングした結果のJSONでどこに格納されているかがわからなかった。 →data（抽出して正規化できた）、transcribe（抽出して正規化できなかったので全文） ■9/9 データ送信はできているはずだが、通話詳細画面の左側が空白になっている。 （9/10までに調査をする） 9/8: 今日中にコンテキストと通話履歴の反映を完了する予定で、音声ファイルの反映は今週中対応します。 【AI電話事業部】障害緊急対応チェックリスト_2025○○ B列：Office ID一覧。 2025/08/26 → 2025/09/08 Brekeke PBX Webhook プラグイン | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | 何を開発すべきかの調査も含む | API連携（Dr.JOYへ録音データを送る） | ブレケケが今回のコールIDとともにDr.JOYへ音声データを連携する | 角 | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206453 | 完了 |  | 2025-09-05 |  |  |  |  | 角さん側で対応する Asterisk 基盤の録音・着信ログ保存の開発が完了したら、こちらのタスクの見積もりを行います。 |  |  | TRUE
開発 | モジュール開発 | API連携（FAQ検索） | RAGでFAQの検索 ※Dr.JOYが回答時にSSMLをつける | ベトナム | 中 | https://redmine.famishare.jp/issues/206455 | 完了 | 遅延あり | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | ■9/5 モジュール作成完了 ※ドキュメント作成予定 ■9/4 バグ発生中、原因は分かった。修正方法がわからない。（9/5完了予定） ■ 開発: ~3日 テスト: ~2日 ユーザーからの入力を元にDr.JOYに登録されているFAQを参照して、適切な回答を作成して出力するためのモジュール | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | API | API（録音データ） | DrJOYがFirebaseにある音声情報を参照して再生できる。 | ベトナム | 中 | https://redmine.famishare.jp/issues/206453 | 完了 | オンスケ | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |  |  | 音声ファイルを Dr.JOY 画面に反映できましたが、ヘッドホンで確認したところ、右側からは AI の音声、左側からはユーザーの音声が聞こえる状態となっております。 Firebase で確認したところ、元のファイルも同様の状態でした。 お手数をおかけいたしますが、角さんにて修正いただけますでしょうか。 | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | 転送用モジュールの開発 API連携（転送先確認） | Dr.JOYの転送先設定 第二世代の二つ目の利用方法をベースに以下を追加してほしい。 要件1、転送待ち時間の設定が可能 要件2、「ブラインド（転送成功時に何も発話せずに終了する）」「アテンデット（「転送成功」時のアナウンス内容の設定が可能）」が選択可能 要件3、「転送失敗」時の発話指定が可能 要件4、「転送成功」「転送失敗」での分岐が可能 | ベトナム | 中 | https://redmine.famishare.jp/issues/206456 | 完了 | オンスケ | 2025-09-22 |  |  |  |  | ブレケケの標準機能で転送可能であることは井上確認済み。 |  |  | TRUE
開発 | Dr.JOY | AI電話にタブ追加 | Commubo、Dr.JOY、Brekekeを新規作成 項目はシナリオ名と電話番号のみの想定 | ベトナム | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206457 | 完了 | 遅延あり | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 2025-09-08 |  | ■9/10 →Admin画面では、電話番号ではなく「その施設でユニークなシナリオ名」と「BrekekePBXのIVR内線番号」と「BrekekePBXのテナント名」を保存する ■9/5 9/5完了予定 ■9/2 修正前 Admin画面では、電話番号ではなく「その施設でユニークなシナリオ名」と「BrekekePBXのDeployTo番号」を保存する必要があります。 →Admin画面では、電話番号ではなく「その施設でユニークなシナリオ名」と「BrekekePBXのDeployTo番号」と「BrekekePBXのテナント名」を保存する必要があります。 ■8/29 チケット更新されています。修正、お願いします。 ■8/28 杉本さんのチケット更新待ち ～～～～～～～～～～～～～～～～～ ■8/25 フロンドエンドは完了。 バックエンドのチェック中。8/25に反映予定 →STTの名前を変更して、外国語対応を表に出す。 →「単語・イントネーション」を「イントネーション」に変更 ～～～～～～～～～～～～～～～～～ 開発: ~2日 テスト: ~2日 Admin画面では、電話番号ではなく「その施設でユニークなシナリオ名」と「BrekekePBXのDeployTo番号」を保存する必要があります。 ブレケケでは、シナリオ作成時にユニークな内線番号を設定し、その番号と、電話番号登録時のDeployTo番号が一致することで、シナリオと電話番号が紐づけられる仕組みになっています。 | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | Dr.JOY | Looker連携 | ※詳細はコメント記載 Brekekeの通話履歴をLookerで読める状態にする 【Dr.JOY】ブレケケ様 お打ち合わせの日程調整 メール抜粋 CDRという通話ログを吐出す（DBも可）機能がございます。 代理店様毎にサービス独自の考え方で明細アプリを作っていただいております。 SIP Server → CDR の設定項目がそれに該当します。 | ベトナム |  | https://redmine.famishare.jp/issues/209936 | 完了 | 遅延あり | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |  | 9/8：9/9開始予定。終了予定日は9/12予定。 請求に必要な情報のみ（現行自社エンジンと同様） ハルThanh Các trường khác đã đẩy được lên Looker Còn 1 trường SĐT tiếp nhận của bệnh viện Dr,JOY đang không có chỗ nào lưu để hiển thị lên looker (sđt này đang chỉ setting trên Brekeke) → cần thêm 1trường vào setting AM0003 để lưu | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | Dr.JOY | Looker連携 | ※詳細はコメント記載 Brekekeの通話履歴をLookerで読める状態にする 【Dr.JOY】ブレケケ様 お打ち合わせの日程調整 メール抜粋 CDRという通話ログを吐出す（DBも可）機能がございます。 代理店様毎にサービス独自の考え方で明細アプリを作っていただいております。 SIP Server → CDR の設定項目がそれに該当します。 | ベトナム |  | 神田さんチケット？ | 完了 | オンスケ | 2025-10-01 |  | 2025-10-17 |  |  | コメント全項目 | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | Dr.JOY | 録音プラグインの開発 | 録音プラグインの開発 | 角 |  |  | 完了 | 遅延あり | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  |  | 9/2 or 9/3には開始予定。 | TRUE | TRUE | TRUE
環境 | 契約 | ブレケケとの契約 |  | 井上 |  |  | 完了 | 遅延あり | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-09-08 |  | ■9/8 ブレケケから本番環境できた連絡来ました！！ →杉本さんから角さんへ明日出勤されたらお伝え願います。 サブスクリプション利用数一覧20250908.xlsx 利用にあたっての必要情報 ■9/5 9/8（月）にブレケケの本番環境ができる。 9/8（月）に「開発」と「検証」の2ライセンスが発行される。 ■9/4 完了（9/5で構築完了するのかを追加確認） 9/2 ドメイン：pbx.drjoy.jp 最短：9/5（金） 遅くとも：9/8（月）にはブレケケの本番環境ができている。 9/3には発注書と、PBX構築サーバの必要情報をブレケケへ渡す。 →ブレケケは環境構築に2日欲しいと言っているため。 9/1 契約書が9/2にブレケケから返送される予定。 受領次第、発注書をブレケケへ送付したらいろいろ開始できるようになります。 ・有償申込→9/5までにメーカーサポートで検証環境と同様のものが構築される予定（最短） | TRUE | TRUE | TRUE
環境 | 契約 | ブレケケとの契約 | 開発環境用に追加1ライセンス購入 | 井上 |  |  | 完了 | オンスケ | 2025-08-26 |  | 2025-09-05 | 2025-08-28 |  | 1ライセンスでOCIの中での分割は可能。 | TRUE | TRUE | TRUE
環境 | 契約 | 楽天との契約 |  | 井上 |  |  | 完了 | 遅延あり | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-09-03 |  | ■9/4 完了 楽天050-250724B2BOGデモアカウント.xlsx →商談用デモ（固定シナリオ、アドベンチスト、多摩総）3つ使う 多摩総の本番 4つ目 残 1。 9/3利用開始想定で申込書送付済み ※以下件名メール参照 【依頼】楽天050契約書の送付依頼_DrJOY | TRUE | TRUE | TRUE
環境 | Dr.JOY | デモ画面 |  | ベトナム |  |  | 完了 |  |  |  | 2025-09-26 |  |  | 井上・杉本 →酒井さんへ確認 9月リリースの優先順位 1.通話ができる 2.ログがDr.JOYに反映される 3.録音がDr.JOYに連携され再生できる デモや開発環境でもよいが、その後の緊急リリースで9月中に出来上がっていて、10月の商談に利用できること。 | TRUE | TRUE
環境 | Dr.JOY | 本番画面 |  | ベトナム |  |  | 完了 |  |  |  | 2025-09-19 |  |  | 井上・杉本 →酒井さんへ確認 9月リリースの優先順位 1.通話ができる 2.ログがDr.JOYに反映される 3.録音がDr.JOYに連携され再生できる デモや開発環境でもよいが、その後の緊急リリースで9月中に出来上がっていて、10月の商談に利用できること。 | TRUE | TRUE
設定 |  | テスト-フロー設定・確認 |  | 井上 |  |  | 完了 | オンスケ | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
設定 |  | テスト-転送設定・確認 |  | 井上 |  |  | 完了 | 遅延あり | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | 8/25追記 ブレケケへの質問へ回答あり。再テスト予定。 | TRUE | TRUE | TRUE
設定 | Dr.JOY | テスト-ＳＭＳ設定 |  | 井上 |  |  | 完了 | 遅延あり | 2025-09-08 |  | 2025-09-18 |  |  | １２行目のモジュールが作成完了したらSMS送信可能になる。 ※SMS hanaはキャリア問わずに利用可能なので楽天だから云々ということは起きない。 | TRUE | TRUE | TRUE
設定 |  | アドベンチストフロー設定・確認 |  | 井上 |  |  | 着手中 | 遅延あり | 2025-09-08 |  | 2026-01-25 |  |  | 9/9 ブレケケへ追加質問投げました。 9/8：開始予定日が9/8だが、9/12開始予定。 ・「スケジュール転送」と「着信電話番号の取得」が解消できていない。 | TRUE | TRUE | TRUE
設定 |  | アドベンチスト転送設定・確認 |  | 井上 |  |  | 着手中 | 遅延あり | 2025-09-08 |  | 2026-01-25 |  |  | 9/9 ブレケケへ追加質問投げました。 9/8：開始予定日が9/8だが、9/12開始予定。 ・「スケジュール転送」と「着信電話番号の取得」が解消できていない。 | TRUE | TRUE | TRUE
設定 |  | アドベンチストＳＭＳ設定 |  | 井上 |  |  | 完了 | 遅延あり | 2025-09-08 |  | 2025-09-18 |  |  | １２行目のモジュールが作成完了したらSMS送信可能になる。 ※SMS hanaはキャリア問わずに利用可能なので楽天だから云々ということは起きない。 | TRUE | TRUE | TRUE
設定 |  | ヘルスケアクリニック厚木フロー設定・確認 |  | 井上 |  |  | 完了 | 遅延あり | 2025-09-08 |  | 2025-12-19 | 2025-12-29 |  | 9/9 ブレケケへ追加質問投げました。 9/8：開始予定日が9/8だが、9/12開始予定。 ・「スケジュール転送」と「着信電話番号の取得」が解消できていない。 | TRUE | TRUE | TRUE
設定 |  | ヘルスケアクリニック厚木転送設定・確認 |  | 井上 |  |  | 不要 | 遅延あり | 2025-09-08 |  |  |  |  | 9/9 ブレケケへ追加質問投げました。 9/8：開始予定日が9/8だが、9/12開始予定。 ・「スケジュール転送」と「着信電話番号の取得」が解消できていない。 |  |  | TRUE
設定 |  | ヘルスケアクリニック厚木ＳＭＳ設定 |  | 井上 |  |  | 完了 | 遅延あり | 2025-09-08 |  | 2025-09-18 |  |  | １２行目のモジュールが作成完了したらSMS送信可能になる。 ※SMS hanaはキャリア問わずに利用可能なので楽天だから云々ということは起きない。 | TRUE | TRUE | TRUE
開発 |  | 予約枠との繋ぎこみ | 最短１０月以降 https://docs.google.com/presentation/d/1HPiywtqEU5FntCoQNVGGLmSSAC7JAL4lzzOJviNfJp0/edit?slide=id.g383cb365e03_0_2#slide=id.g383cb365e03_0_2 | 杉本→ベトナム |  |  | 確認中 |  |  |  | 2026-02-13 |  |  | 杉本さん/鬼塚さんにてテスト実行中 残：ドキュメントの日本語ローカライズのみ | TRUE | TRUE
開発 |  | 通知元読み上げ機能 | 最短１０月以降 https://platform.openai.com/assistants/edit?assistant=asst_zCmrlgBSO6X54XXakb2Ee1et&thread=thread_tEQoUkyY60eDXLqYB9gmpj1G | 杉本 |  | https://redmine.famishare.jp/issues/217874 | 完了 |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | Commuboでいう"顧客"機能。 Dr.JOYに"電話帳"を作成して、読みにいかせるそうてい。 | TRUE | TRUE
開発 |  | 任意のタイミングでBrekekeの通話結果をDrJOYへデータ送信ができるモジュール |  | ベトナム | 中 | https://redmine.famishare.jp/issues/212757 | 完了
開発 |  | フロー上にコンテキスト一覧を定義するためのモジュールを作成する |  | ベトナム |  | https://redmine.famishare.jp/issues/212950 | 完了 |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  | Dr.JOY画面上にコンテキストのデータを表示するために、comuboまたは自社エンジンのように、コンテキスト一覧の定義が必要です。 フロー上の方が操作しやすいので、フロー上でコンテキスト一覧を定義するモジュールを追加します。 | TRUE | TRUE | TRUE
開発 |  | SSL対応 |  | 角 | 低 |  | 完了 | オンスケ | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  | 2025-09-19
開発 |  | ★予約枠との紐づけモジュールの作成 |  | ベトナム(Dev910)、杉本 |  | https://redmine.famishare.jp/issues/217968 https://redmine.famishare.jp/issues/217969 | 完了 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-01 |  |  | 一旦杉本さんにてデータのやり取りについて検討する
|  | AIにつなぎ複数回往復する方法の調査 |  | ベトナム |  | https://redmine.famishare.jp/issues/218558 | 完了
開発 |  | ★聞き取り音声のレベル正規化 |  | 角 |  |  | 未着手 |  | 2025-09-26 | [7 empty] | TRUE
開発 |  | ★Amivoiceの氏名用エンジン |  | 角 |  | 完了 | 完了 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-25
開発 |  | ★通話録音ファイルのMP3 |  | 角 |  | 未来チケット | 未着手
開発 | モジュール開発 | (今じゃない)チェックポイント | モジュール通過後、どの挙動をしたかがわかるようにしたい | Dev1 |  | https://redmine.famishare.jp/issues/217139 | 完了 | [6 empty] | チェックポイントを作成しなくても対応が可能である。ということ・・です・・？？
開発 | モジュール開発 | ★コンテキストの取得 | 前のモジュールで取得したコンテキストを条件に後の挙動の振り分け コンテキスト複数での判定モジュール.pptx |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/223894 | 完了 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | ・要望（組み合わせは10個を上限に選択したい。一致、不一致の選択ができること） G:\共有ドライブ\13_AI電話事業部\70_開発\99_その他\ブレケケへの変更\モジュールの希望\コンテキスト複数での判定モジュール.pptx ・Commuboの参考画像 | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | 転送時間（コール数？）の設定 | 転送後、何秒（もしくは何コール）まで着信させるかの設定 |  |  |  | 完了
開発 | モジュール開発 | ★着信元電話番号の振り分け設定 | 固定/携帯/海外/非通知の振り分け | https://redmine.famishare.jp/issues/218457 |  | https://redmine.famishare.jp/issues/218457 | 完了
開発 | モジュール開発 | DtmfとSTTの両立 | モジュール設定 - External Integration / DTMF AmiVoice STT Input - developing 20260116 (drjoy) Devにモジュール作成済み |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/228662 | 完了 |  |  |  | 2026-01-06 | 2025-12-29 |  | 12/29 患者発話の録音再生しようとすると、モジュールの音声出力の頭からになる。 https://develop.drjoy.famishare.jp/ha/ha0023/694129f63774eb0007d5e19a?scenarioId=68ccb7babb0d8a08ca9a6af4&fromScreenHa0022=true 12/24 AmiVoiceがTIMEOUTする。原因確認中。 ※どこか影響あったはず。 | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | ★閾値 | ＡＩ発話中に会話受け入れを可とする設定 ※AI発話中のバージイン（音声・DTMF）受け付けモジュール作成 |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/220580 | 着手中 |  |  |  | 2026-01-31 |  |  |  | TRUE | TRUE
開発 |  | ★エンティティのadmin登録 | エンティティをDr.JOYからもらう設定についてそもそもできるのかどうか モジュールに識別子をつけて、admin側に識別子を指定します。 →全テナント云々を考え始めると定義ができなくなってしまうので、まずは第二世代同様にシナリオ単位でのレイヤーで、 「単語登録（音声辞書）」「エンティティ（類義語からの名寄せ）」の開発をお願いできますでしょうか。 ※セットでmodule側にも呼び出す機能が必要になると思います。 |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/227702 | 着手中 |  |  |  | 2026-01-16 |  |  | ベトナムがモジュール開発まで進んだタイミングで、杉本さん角さんへ開発手法を連絡。 | TRUE | TRUE
開発 |  | フローデザイナーの日々のバックアップを作成する。 | n8nの要件を定義する。 | 井上 |  |  | 未着手 |  |  |  | 2026-02-28 |  |  |  | TRUE | TRUE
開発 |  | ★多言語対応の統合処理 | 方向性確認。各モジュールで処理できるのか？ | 角 |  | 角さん依頼済み | 不要 | [6 empty] | 厳しそう。第二世代がよさそう。
開発 | モジュール開発 | ★AmiVoice-STT | 音声タイプ：数値、生年月日、電話番号を選択したらコメント記載内容が単語登録リストに自動セットされてほしい。 | 角 | 低 |  | 不要 | [6 empty] | 優先度低の要望です。
開発 | モジュール開発 | 複数モジュールのセットテンプレート ※具体的な組み合わせと機能のイメージが煮詰まったら再掲 | 音声、入力、復唱を一度で呼び出せるテンプレートの作成が可能か？ 理想 TTS → save-2db（文字おこし） STT → save-2db（コンテキスト格納） retry → save-2db（文字おこし） ブレケケ確認 複数のモジュールとサブモジュールのジャンプ設定を規定した、モジュールパレットのような利用方法はできるものか。 現実 11月リリース 「TTS」「復唱」「OpenAI」モジュール単体でコンテキスト格納 / 文字起こし機能が付きますＺｅ★ |  |  |  | 完了 |  |  |  |  | 2025-11-07
開発 | モジュール開発 | ★WEB RTC | チケット作ります。 |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/218454 | 調査中 |  |  |  | 2026-02-13 |  |  |  | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | ★着信元電話番号の読み上げ | re-comfirmation nodedataモジュールに機能追加 →incomingphonenumberを復唱モジュールで読み上げる事ができるようにしてほしい。 |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/222840 | 完了 | [6 empty] | 杉本さん、チケット作成お願いします！
開発 | モジュール開発 | ★着信元電話番号を元にふるまいの設定 | Dr.JOYの電話帳にブラックリスト/ホワイトリストなどのフラグ付機能を追加。 フラグを取得して分岐させられるようにする。※発話はその次のモジュールで指定する想定のため、単独機能。 |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/223895 | 完了 |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | TTSの音声再生スピード ※イントネーションでカバー？ | 発話スピード調整をＩＶＲプロパティで全体調整、モジュール単位でも調整可能に |  | 低 |  | 未着手 | [6 empty] | SSMLで<speak><prosody rate="1.2"></prosody></speak> - 数値（推奨） 0.5（半分の速さ）、1.0（通常）、1.5（1.5倍）、 - パーセント 50%、120%
開発 | モジュール開発 | DTMFを受付、save-2dbに保存ができるもの | DTMFを受付、save-2dbに保存ができるもの |  | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/224766 | 完了 |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | Azure専用モジュール作成 | NTT東日本のため |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/225561 | 調査中 |  |  |  | 2026-01-16 |  |  |  | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | AI電話→オンライン予約への連携 | 2月キックオフ、4月稼働開始予定の受注前施設で利用希望あり。（兵庫県予防医学協会の健診） |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/240224 | 未着手 | [6 empty] | ・真正会富山病院の予防接種で利用あり。フロー資料とCommuboのシナリオ名を共有する。 →シナリオ名：【0058真生会富山病院】予防接種1_M_本番 ・兵庫県予防医学協会のフローが出たら共有する。 ①コース * 会場 * 保険者 の組み合わせでAI電話とオンライン予約の連携 オンライン予約の画面をどう作りたいのかがまったくイメージできない。 ②複数名分を1回の電話で取得できるか 現状不可。再入電依頼。 ③期間がファジーな指定で空き枠確認だったときに対応できるか 現実的ではないので、リンク送信して確認してもらうがベター。
開発 | モジュール開発 | AI電話→オンライン予約画面の参照のみ | 予約枠を参照して、該当日に空きがあるかどうかを確認する。 受付締切以前である → false 受付締切以降 かつ 診療日ではない → false 受付締切以降 かつ 診療日である かつ 空きがある → true 受付締切以降 かつ 診療日である かつ 空きがない → false ※その日が病院の診療日として受けてよいかどうかだけを判断させたい |  |  | Dev1 https://redmine.famishare.jp/issues/236905 Dev9 https://redmine.famishare.jp/issues/236906 | 着手中 |  |  |  | 2026-02-13 |  |  | Input 指定したモジュール（STTやOpenAIやDTMF）の出力結果 | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | OpenAI モジュールの仕様追加 | 入力枠を追加、プロンプトとJSONスキーマを書けるようにする。 OpenAIにプロンプトとJSONスキーマとユーザーの入力を渡す。 OpenAIからの返答から、JSONスキーマの必要範囲のみを抽出して、結果として出力する。 現在 プロンプト 依頼 プロンプト JSON スキーマ ・Temprature と TopPは0.01になっている。で相違ありませんか？ ➝現在OpenAI APIにはデフォルトで「Temprature=1」と「TopP=1」で設定されています。 ・そういえば、GPTのモデルに4.1とお願いしましたが、5.1instanceの利用は不可能でしょうか。 ➝はい、5.1instanceに変更可能ですが、リリースが必要です。 またOpenAIモジュールにTemprature 、TopP、モデルを設定するためのテキストボックスを追加し、任意で選択することも可能です。 ご検討のほどよろしくお願いします。 →1月定期リリース：OpenAIモジュールにTemprature 、TopP、モデルを設定するためのテキストボックスを追加 →12月定期リリース：Temprature 、TopPの0.01固定のみでの対応（Dr.JOY側の設定変更） |  |  | https://redmine.famishare.jp/issues/225901 | 完了 |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |  | 投稿で回答 モデル：4.1固定 Temperature：0.01固定 TopP：0.01固定 でいく。（そんなに賢い必要がない） 追加確認依頼 ・Logの確認手段 | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | OpenAIモジュールにCONTEXTtypeを追加 | OpenAIモジュールで、Context display typeに「DEPARTMENT」の追加をお願いします。 |  |  |  | 完了 |  |  |  | 2025-12-11 |  |  | デモと開発は反映済み。本番への反映が12/10か、12/11予定。 | TRUE | TRUE
調査 | 調査 | General / Jump to Flow のモジュールの動作検証 | 動作要件 任意のフローAで General / Jump to Flow のモジュールを利用して、フローCに飛ぶ。フローCの対応完了次第 General / Jump to Flow を利用して、元のフローAに戻る。 任意のフローBで General / Jump to Flow のモジュールを利用して、フローCに飛ぶ。フローCの対応完了次第 General / Jump to Flow を利用して、元のフローBに戻る。 確認点 ①コールログはどのように出てくるか ②文字起こしは元のコールIDに紐づいてDr.JOYに反映ができるか ③Brekekeの基本機能ではできない場合、どのような情報を持たせる必要があるか | ベトナム |  |  | 完了 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  | 元のシナリオ → 氏名ヒアリングの子シナリオ → 元のシナリオという動作にすることができれば、作成工数とミスの減少を計れるので、お願いしたく。。。 角さん曰く1時間程度で検証はできるだろうとのこと。 不明点などあればブレケケに聞きますので、課題が出たら教えてください！ 1/08 に ブレケケに質問中 ブレケケ様↔Dr_JOY 1/13 Jump to Flow のモジュールの動作検証 | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | Acceptance Time | 132000000141 132000000143 https://app.drjoy.jp/gr/copy?actionType=GR&emergencySurveyFlag=true&groupId=-Ns6Ts5KIPEeXQ0WGD8R&articleId=-OiMxVC26NJMPlG9LIVn |  |  |  | 未着手 |  |  |  | 2026-02-06 |  |  |  | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | 日時取得と条件分岐 | ivr.getParameterもしくはdateOfCallから変数取得してyyyy㎜ddの形式で、「以下」「以上」「等しい」で条件分岐をさせたい。 ivr.getParameterもしくはdateOfCallと「等しい」「×日以内」の条件分岐もできる |  | 中 | [8 empty] | 取得した日付（コンテキスト）とdateOfCallの日付を比較する。 1 - context > dateOfCall ± n days 2 - context ≥ dateOfCall ± n days 3 - context = dateOfCall ± n days 4 - context ≤ dateOfCall ± n days 5 - context < dateOfCall ± n days 例 dateOfCall = 20260123 17:00:00 {today} = 20260123 00:00:00 nへプラスマイナスを指定 +3 dateOfCall ± n days = {today}+3days = 20260126 00:00:00
開発 | モジュール開発 | 日時取得と条件分岐 | ①dateOfCallから変数を取得してhh:㎜:ss ②モジュール上で指定したhh:mm:ss ①と②を比較して、「①>②」「①=②」「①<②」で分岐をさせたい |  | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/241151 | 完了 |  |  |  | 2026-02-06 |  |  | 例 ①deteOfCall = 17:00:00 ②比較条件 = 17:30:00 「①>②」 → ジャンプ条件A 「①=②」 → ジャンプ条件B 「①<②」 → ジャンプ条件C で分岐をさせたい | TRUE | TRUE
開発 | モジュール開発 | OpenAIのモジュールでcontextの変数を見に行けるようにできますか |  |  | 低
開発 | モジュール開発 | Acceptance Time | 冒頭以外の部分でも使用できるようにしてほしい |  | 高 | [8 empty] | 使えるはず・・！！！
開発 | モジュール開発 | 日時取得と条件分岐 | ivr.getParameterもしくはdateOfCallから日付データを変数取得。 取得した日付から曜日を判定。 月/火/水/木/金/土/日/祝で分岐させる |  | 低 | [8 empty] | AcceptanceTimeで実行は可能だが、入電受付時間と曜日で複数条件がある場合に実行不可となるため、別モジュールが欲しい。
開発 | モジュール開発 | ⑦FAQのRAG(JP) モジュール | TTSをAI Talkも利用できるように・・！！ |  | 低 | [8 empty] | Dev環境でのみ現状利用可能。
開発 | モジュール開発 | ③Persistence-saveContextModel2DB(JP) | defaultcontextの追加をお願いします！！ ※詳細は備考。 ※ rangeValues はTSにて検討します！！ | Dev1 | 中 | [5 empty] | 2026-04-17 |  |  | 例）contextイメージ(callIdと一緒)： { "contextName": "checkpoint", "contextNameJp": "status", "rangeValues": [], "displayType": "TEXT", "editable": false, "deletable": false, "itemDefault": true } | FALSE | FALSE
開発 | モジュール開発 | External Integration / DTMF AmiVoice STT Input (drjoy) | 4月リリースがうれしいので、終了予定日を指定しています（井上 卓哉） ・[Amivoice] Stop playing when speech で No を選択している。 ・TTSの音声再生中でありストップしない ・STTエンジンに渡す録音を開始できるようにしたい 前提 Commubo挙動 ・テキストは全量連携される かつ TTSの音声は最後まで再生される。 ・TTSの再生中に被せて発話の入力があった場合に、STTへ渡すための録音は開始されている。 | Dev1？ | 中 | [5 empty] | 2026-04-17 |  |  | サンプル 20260309165234-60855-39413 新潟県けんこう財団 ＞ 新潟・東新潟・西新潟健診プラザ | FALSE | FALSE

## WBS（Dev3専用）
|  |  | 始める予定だが始まっていないもの | 0 | 開始予定日が今日以前である未着手
|  |  | もうそろ終わらねばらないが大丈夫か確認するもの | 0 | 終了予定日が3日以内だが完了していないもの
|  |  | 期限切れ。スケジュール引き直しが必要かを確認する。 | 0 | 終了予定日が昨日以前だが完了していないもの | [10 empty] | 2026-03-25 | 2026-03-21 | 2026-03-22
開発orテスト | 分類 | タスク名 | 概要 | 担当者 | 優先度 | チケットＵＲＬ | TSチェック | 状態 | 遅延有無 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 成果物リンク | 備考 | 終了予定日が3日以内 | 終了予定日が昨日以前 | 開始日が今日以前
開発 | モジュール | custom jump to flow作成 | Brekekeの標準モジュールである、jump to flowをカスタマイズ。 仕様は以下。 ・モジュール内で ジャンプ先 のフローの指定はする ・モジュール内のプロパティ設定を不要とする ・IVRプロパティを参照して発話指定”など”、以下のモジュールの挙動制御ができる - Persistence / save2db - Text To Speech / Text to speech (drjoy) - Text To Speech / Re-confirmation node data (drjoy) - Text To Speech / Speech Retry Counter (drjoy) - AmiVoice / Speech to Text (drjoy) - External Integration / DTMF Custom (drjoy) - External Integration / DTMF AmiVoice STT Input (drjoy) | Dev3 | 高 | 237645 | 完了 | 完了 |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-27 |  |  | 【2月12日】 「Custom Jump to Flow」という新規モジュールを作成しました。 ・モジュール設計書 Custom Jump to Flow | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール | custom jump to flowテスト | サブフローを作成 | トシ | 高 |  | 完了 | 完了
開発 | モジュール | custom jump to flow要件追加 | 以下のモジュールをメインフローのIVRプロパティ指定で動かせるようにする。 - External Integration / generate_by_OpenAI (drjoy) | Dev3 | 中 | 237645 | 完了 | 完了 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
調査 | モジュール | custom jump to flow利用時のラグ | メインフロー ＞ サブフロー１ ＞ メインフロー ＞ サブフロー２ ＞ ・・・ と遷移させるときに、タイムラグがある。短縮可否を調査 | Dev3 | 低 | 237645 | 不要 | 不要 |  | 2026-02-23 |  |  |  |  | メインフローに「次に」を置くことで、待ち時間の印象を和らげることで、回避は可能だが、完ぺきとは言えない。 |  |  | TRUE
開発 | モジュール | custom jump to flow要件追加 | サブフローで設置している「Persistence / save2db」がコンテキストの格納、文字起こしデータの更新ができていない。 「External Integration / generate_by_OpenAI (drjoy)」はコンテキストの格納ができている。 | Dev3 | 高 | 237645 | 完了 | 完了 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  | 【2月12日】 フィールド「ラベル」の設定値に誤った構文があり、「Persistence / save2db」モジュールへ正しく接続できていません。 Result（現状）: "save_xxxx" Expect（期待値）: "save-xxxx" | TRUE | TRUE | TRUE
調査 | モジュール | custom jump to flow機能 | ・JumpのモジュールにSubflow を選択しない場合、通過できるかどうか？ | Dev3 | 低 | 237645 | 完了 | 完了 |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
開発 | モジュール | custom jump to flow機能 | デフォルトコンテキストを追加し、電話がどこまで実施した（終わったか）か確認できるようCheckpointの条件追加する - このステップが実行開始：”モジュール名＋In” - このステップが実行完了：”モジュール名＋Out”（上書きで良い） 対象： | Dev1、Dev3 | 中 | 245082 | 未着手 | 調査中 |  |  |  | 2026-04-17 |  |  | Q&A | FALSE | FALSE
開発 | モジュール | Custom Conditional Jump作成 | 事前に実行されたサブフローの戻り値を受け取り、条件に応じて分岐処理を行う。 | 内訳 | 高 | 237645 | 完了 | 完了 | [6 empty] | 【2月12日】 既存の「Custom Jump to Flow」モジュールを直接修正することができないため、新規モジュールを作成する必要があります。 その場合、以下の2つのモジュールを新たに追加します。 ・Custom Jump to Flow：指定したサブフローを実行（execute）する。 ・Custom Conditional Jump：事前に実行されたサブフローの戻り値を受け取り、条件に応じて分岐処理を行う。 モジュール設計書： Custom Conditional Jump
開発 | モジュール | custom jump to flow本番/デモへマージ |  |  |  |  | 完了 | 完了 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE

## DrJOY内部用質問管理表
# | 発言者 | 内容 | 詳細 | 回答 | 備考 | 列 1
1 | 事業部会 | ブレケケでの音声認識活用 | ブレケケ単体で音声認識（STT）が可能か、また精度的に使えるのか？ | ブレケケ自体には音声認識機能はないため直接は難しい。ただし外部エンジンと連携すれば利用できる。シナリオ設計で一部代替は可能だが、音声認識の精度は自社AIやAmiVoiceに依存する。
2 | 事業部会 | ブレケケでのログ取得 | 通話が途中で切断された場合、そのログをブレケケ側で取得できるか？ | 現時点では未確認で、テスト環境でも検証できていない。途中切断のログ取得は別モジュールやベトナム側の対応が必要になる可能性がある。
3 | 事業部会 | 転送機能について | 営業時間外やスケジュール設定に基づいた転送は正しく動作しているか？ | 営業時間チェックによる転送は正常動作を確認済み。ただしスケジュール設定に基づく転送は反映されず、追加の確認が必要と判明した。
4 | 事業部会 | 自社AIエンジンの強み | 自社AIエンジンの特徴や、汎用エンジンと比べた優位性は何か？ | 医療用語（薬剤名・病名など）の専用辞書を持っており、一般的なエンジンで頻発する誤変換を減らせる。例えば「再予約」が「採用薬」と誤変換されるケースを防げる。GoogleやAWSより医療シナリオに適している。
5 | 事業部会 | 自社エンジンとブレケケの違い | ブレケケと自社AIエンジンはどのように役割を分けて使うべきか？ | ブレケケは通話制御（着信・転送など）に強みがあり、自社AIは音声認識精度に強みがある。用途に応じて併用するのが望ましい。
6 | 事業部会 | 自社AIエンジンの課題 | 現時点で自社AIエンジンが抱える課題は何か？ | 専門用語の登録や単語辞書の更新が追いついていない。AmiVoiceの単語登録リストを活用しているが、メンテナンスに人的リソースが必要で改善課題となっている。
7 | 事業部会 | 辞書登録について | 医療用語や施設名を自社AIエンジンに登録できるか？ | AmiVoiceの単語登録リストに医療用語や施設名を追加すれば対応可能。自社DBとの連携も検討中だが、現状は手作業での更新が必要。
8 | 事業部会 | 汎用エンジンとの比較 | GoogleやAWSなどの汎用音声認識と比べて、自社AIの差別化ポイントは？ | 自社AIは医療用語に特化している点が差別化ポイント。汎用エンジンでは正しく認識できない医療専門用語をカバーできるため、医療分野での精度が高い。
9 | 事業部会 | 学習データの活用 | 通話データを自社AIの学習に利用できるか？ | 個人情報を適切に管理する前提で、一部の通話データを学習に利用可能。これにより音声認識の精度改善が期待できる。
10 | 事業部会 | 処理能力の制限 | 自社AIエンジンのリアルタイム処理速度や同時接続数に制限はあるか？ | 現状は同時接続数に制約があり、大量の同時通話では遅延が発生する可能性がある。リアルタイム処理速度にも限界があるが、今後の拡張で改善予定。
11 | 事業部会 | 外部システム連携 | CRMなど外部システムと自社AI・ブレケケは連携できるか？ | ブレケケは通話制御を担い、自社AIは認識結果を外部に送信可能。両者を併用することでCRMなどの外部システムとの連携が実現できる。
12 | ハル | 動作シナリオ確認 | 時間外設定や転送を含め、動作できるシナリオはあるか？ | 「Dr.JOY井上テスト」は動作確認済。ただしスケジュール転送は未解決、追加確認中。
13 | ハル | 音声認識の精度 | 「再予約」が「採用薬」など誤変換される問題を改善できるか？ | 辞書登録や単語登録で補正可能。汎用モジュール追加も検討中。
14 | ハル | 数字の復唱 | 「いちにーぜろぜろ」と読ませたい「1200」を「せんにひゃく」と読んでしまうことは回避できるか。 | SSMLで1桁ずつ読み上げる方法を検討。専用タグ利用も可能だが、現状はスクリプトで変換が必要。
15 | 井上 | 終了予定日の管理 | 進捗報告のため、終了予定日をレコード単位で入力できるか？ | 着手中タスクは入力、未着手は空欄で管理。
16 | 杉本 | ベトナム側進捗 | ベトナム担当分の完了見込みと終了予定日の入力は可能か？ | モジュールはほぼ完成し今週中にテスト予定。途中切断ログは未確認だが、終了予定日は入力可能。
17 | ハル | 転送のやりかた |  | 外線転送のためには、やはり発信ユーザの設定が必要っぽい。 | AI電話 - ブレケケ
18 | ハル | スケジュール設定 |  | やってみましょう！ | ブレケケ様↔Dr_JOY
19 | ハル | Call ID取得方法がわからない |  | 角：8/25～調査する。 ※並行してブレケケへ確認中。 →ブレケケ回答：スクリプトからは$ivr.getRID()で通話IDを取得することができます。 その他情報も以下で確認できそうです。 https://docs.brekeke.com/pbx/ivr-class-flow https://docs.brekeke.com/pbx/connectionmanager-class-flow https://docs.brekeke.com/pbx/flowrunner-class-flow | ブレケケ様↔Dr_JOY
20 | ハル | スケジュール機能で non-business-hour を設定した後、 営業時間外ガイダンスではなく「ただいま受付できません。プー音の後にメッセージを残してください」という発話が流れ、 シナリオに接続できませんでした。 なぜかコールログも残っていない。 発信先：05055781766 |  | ブレケケへ確認します。 ブレケケ回答 "ARSの設定を見る限り、05055781766の着信先は、5005のIVRとなっていますので、スケジュール機能は動作しなく、IVRフローが動作するはずです。 ARSでの着信先(Deploy-to)にスケジュール内線を設定してください。 また、「スケジュール連携」シートに設定例がありますので、参照ください。"
21 | 井上 | 録音機能が利用できないということはない様子。 ユーザー＞設定＞通話録音 しない→するに変更すれば30日保存で録音可能。 ※該当のユーザーを経由しなければ録音はされない。 PBXをインストールした端末のディレクトリへ直接保存されることになる。 拡張子が.ulになっている。 .wavへの変更は何かしらの変換ツールをかます。 RFSには外部にデータを出す機能がない。 Dr.JOYで用意したWEBサーバへ通録完了時点で、ファイル名にユーザーとRIDをつけたWAVを持ってくる。が推奨 | #サンプル apache-tomcat-9.0.65/webapps/pbx/WEB-INF/work/pbx/tenant/users/2016/rec/r1749443935275.properties ■2016 はPBXユーザー ■rec 内に録音ファイルとそのメタ情報（.properties）が保存される。 ■例： r1749443935275.properties の内容 # #Mon Jun 09 13:39:17 JST 2025 ex-param= format=PCMU/8000/2 from=sip\:07024006531@127.0.0.1 to=2016 time=1749443935096 rid=676000000479 calltype=o type=call-recording tid=2231 rid=676000000479 がPALで通話の度に生成される固有ID （お客様が言っているSID）に相当すると認識しております。
22 | 井上 | 本番環境化の影響なのか、、テストコールでフローデザイナーをどれだけ壊しても変えても反映されなくなってしまいました。。 本番、開発、検証とのＵＲＬとＩＤとＰＷを教えてください！
23 | ハル | ブレケケのエンジニアへ: Looker のダッシュボードに、自社エンジンと同様に発信先電話番号(050-ID)を表示したいと考えております。 しかし、Brekeke のドキュメントを確認したところ、ログには発信先電話番号が含まれていないようです。 発信先電話番号を取得する方法について、ご教示いただけますでしょうか。 https://prnt.sc/ND_cNiZ15HoX |  | 井上卓哉にて確認し、回答出せたらハルさんへコメント。 ・発信元電話番号 $ivr.getPbxRoomParam("incoming"); - 前提条件 G列の画像のように、ARS ＞ IN ＞ デプロイパターン ＞ Customが&incoming=*********** になっていること。（現状、初期値として指定されている。） ・AI電話の電話番号 $ivr.getMyNumber();
24 | ハル | 通話データの保存方法について、以下の質問があります。 お手数をおかけしますが、ブレケケのエンジニアに確認していただけますでしょうか。 [ConnectionManager Class Flow](https://docs.brekeke.com/pbx/connectionmanager-class-flow) の手順を参考に、MySQL にデータを保存するためのモジュールを作成しました。 モジュール名：save2db あるシナリオでは、このモジュールがデータベースへのコネクションを何度も開閉する動作を行います。 しかし、連続して多数（5件以下/1分）の通話を実行すると、`db.getConnection()` でコネクションを取得する段階でシステムがハングし、その後のすべての通話も同様の状態になります。 `pooledConnection` と `activeConnection` の数を確認しましたが、どちらも非常に少ないことを確認済みです。 以下の2つの方法を試しましたが、問題は解決しませんでした。 1. `cti.logging.type3` と同じデータベース機構を利用してログを保存する。 2. 独自のデータベースを定義する。 同様の問題に遭遇されたことがありましたら、どのように対処されたか教えていただけますでしょうか。 |  | ブレケケへ確認します！
25 | ハル | https://redmine.famishare.jp/issues/206456 Dr.JOYのAPI連携（転送先確認） 転送モジュールの利用背景と使い方を教えていただけますか。 |  | 第二世代の二つ目の利用方法をベースに以下を追加してほしい。 要件1、転送待ち時間の設定が可能 要件2、「ブラインド（転送成功時に何も発話せずに終了する）」「アテンデット（「転送成功」時のアナウンス内容の設定が可能）」が選択可能 要件3、「転送失敗」時の発話指定が可能 要件4、「転送成功」「転送失敗」での分岐が可能
26 | 井上 | 角さん ブレケケから以下リンク先の環境で負荷テストを実施。通話録音なしで同時通話400までは安定挙動を確認（CPU利用率60%超）とのことです。 ブレケケ様↔Dr_JOY 現在のうちのスペックとしていかがでしょうか。 開発 検証（デモ？） 本番 |  | 本番：150同時通録までならば耐えらるスペックである（c5n.2xlarge（vCPU 8相当）） 検証（デモ）/開発：45同時通録までならば耐えらるスペックである | drjoyテナントに同居型でいってみる。 Twilioの電話番号別同時通話最大数を算出し、確からしい確保すべき1電話番号辺りの最大通話数を求める。 Brekekeのライセンス買い増しのタイミングを決める。 9/24｜ブレケケ原価 回線数は一旦、50／施設で計算。
27 | ハル | 開発及びデモ環境で通話の音声が録音できていない問題が発生しました。 PBXの再起動にて解消したのですが、前後で発生していたエラーの調査は可能でしょうか。 1. デモ ・録音できないレコード： 通話開始時間: 午後03:03:34 発信元: 05017070320 発信先: 05055781766 IVR: 5005 ・システムを再起動することで録音できたレコード 通話開始時間: 午後06:21:47 発信元: 05017070320 発信先: 05055781766 IVR: 5005 2. 開発 ・録音できないレコード： 通話開始時間: 午後01:32:30 発信元: 05017070320 発信先: 05055781766 IVR: 5005 ・システムを再起動することで録音できたレコード: 通話開始時間: 午後04:39:34 発信元: 05017070320 発信先: 05055781766 IVR: 5005 |  | ブレケケに聞きます！ ブレケケ回答 検証環境と開発環境を確認してみたところ、通話録音やIVRを実行するプロセス(MediaServer)のJavaヒープメモリが逼迫していますので、メモリが足らずに通話録音ができなかった可能性が高いです。 現状MediaServerのJavaヒープメモリの最大値は48Mです。([SYSTEM] > [Status] > [Media Server]で確認できます。) フローや音声認識で多くのメモリを使っていないでしょうか？ 使用メモリ削減は難しい場合は、MediaServerに割り当てるヒープメモリを増やしてください。[PBX] > [オプション] > [設定] > [メディアサーバー設定] > [Java VM パラメータ]で設定できます。 なお、検証環境と開発環境に通話録音のログを詳細に出力する設定をしましたので、PBXを再起動していただければ、有効となります。
28 | ハル | Brekeke側へ OpenAIの回答にSSML処理を追加しましたが、設定どおりに読み上げが行われません。 お手数ですが、原因をご確認いただけますでしょうか。 検証したプロント: {tts_g:<speak>あ^りが!とうございます</speak>} |  | GoogleのSSML仕様に則っているかをご確認ください。 https://cloud.google.com/text-to-speech/docs/ssml?hl=ja
29 | 井上 | ハルさん！ 先ほどお見せした内容です！！ develop環境で動作している右記をdemo環境でしている。 以下二点の問題が解消できていない。 ・通話IDが反映されない。 ・コンテキスト名"通話ID"を選択したときに入力枠が非活性になるはずが活性化している。 →ありがとうございます！ | contextモジュールの記載 { "contextName": "callId", "contextNameJp": "通話ID", "rangeValues": [], "displayType": "NUMBER", "editable": true, "deletable": true, "itemDefault": false }, 環境：検証 ID：tokyoeisei-demo PW：tokyo0417 10/24追記 通話詳細画面には表示されるが、通話一覧に表示されない。。です。。 ※備考へキャプチャ載せています！ | "contextName": "syscallid", "contextNameJp": "通話ID", "rangeValues": [], "displayType": "NUMBER", "editable": true, "deletable": true, "itemDefault": false コンテキストのインプット例の"contextName": "syscallid"を"contextName": "callId"に変更いたしました。 よろしくお願いいたします。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CSh4V7y4iP0KiIm2xPOgZ6Ri1Pn4OaR4cXNLbkb-tbA/edit?gid=1214124092#gid=1214124092&range=48:48
30 | 井上 | contextの上書きができなさそう。 →JSON書き損じでした・・恥 上書きはできます。後勝ちで更新していきます。 | 環境：検証 ID：tokyoeisei-demo PW：tokyo0417 反映できていないcall Id ※コンテキストに「予約」があった当時のもの 67000000011 67000000012 80000000214 反映できているcallID ※コンテキストから「予約」を削除した以降のもの 67000000013 67000000014
31 | トシ | ＳＴＴモジュールのジャンプ設定 正規化できないときに、リトライしたいがどうしたらよい？ toshi-test用 - 20251023test |  | STTモジュール＞OpenAIモジュールを設置。 プロンプトで,区切りなどで表現してみては？
32 | 井上 | 非通知からの着信ができない https://app.drjoy.jp/gr/copy?actionType=GR&emergencySurveyFlag=true&groupId=-Ns6Ts5KIPEeXQ0WGD8R&articleId=-OfN-_WzK5Fn2YeeyF_n | 楽天へ確認します → 井上 ※Brekekeに一切のログがないのでベトナムでの調査は不可。 | 角さんにて12/5（金）までに設定変更して解消予定。（ARSの設定が原因でした）
33 | 井上 | 検証環境 ＢｒｅｋｅｋｅにもDr.JOYにもログの反映はある。 が、STTモジュールに接続してもTimeOUT または ERROR になる。 |  | 角さんにて12/5（金）までに解消予定。 →要様子見。同事象発生時は角さんへ報告！！
34 | 井上 | 開発環境 Ｂｒｅｋｅｋｅにコールログはあるが、Dr.JOYにレコードが反映されない |  | ベトナムにてDevじゃなくてJackに接続していたとのこと。
35 | トシ | TTSモジュールが動作せず、次のモジュールに進まない ※IVRログ、通話詳細で問題なしのようです。 自治医科大学附属さいたま医療センター｜薬薬連携 |  | "{{"になっていました！
36 | トシ | 【ミラザ新宿つるかめクリニック】 着信番号を「additionalPhoneNumber」に保存することは可能か？ 【背景】 TTS：今お掛けいただいているお電話番号でよろしいでか？ STT：肯定または否定を聴取 肯定の場合は、着信番号を「additionalPhoneNumber」に保存したい |  | saveContext2Dbモジュールで保存 設定 Context name：additionalPhoneNumber Context display type: PHONE_NUMBER Context value: <% sys-customer-phone-number %>
37 | トシ | 年を省略して月日のみを発話した場合、当年の日付として認識される挙動となっていますが、こちらは仕様でしょうか。 例：「1月25日」と発話すると、「2025年1月25日」と認識されます。 | ゴクさんに凸って、今日中に「今日は何日なのかを変数取得する」ってことでした。 やってみたけど、以下の結果。 入力-予約希望日:12月17日 OpenAI_予約希望日:2024/12/17 00:00:00 | →OpenAIに以下プロンプト指定かな・・？ 予約日は、言われた日程に、当日の年度を足して、YYYY-MM-DD 00:00:00を日付として登録 **予約日と予約希望日は別なので、予約日のヒアリングがなかった場合に予約希望日の中身を予約日に入れてはいけない** 10月以降で1月から9月の日付を言われたときは、翌年にする。 例）2025年4月1日に入電、予約日を「5月1日」：と話されたときは、「2025-05-01 00:00:00」を予約日とする。 例）2025年11月1日に入電、予約日を「5月1日」：と話されたときは、「2026-05-01 00:00:00」を予約日とする。
38 | 濱口 | functionCallが生きていないので、使えるようになるとありがたいです | OpenAIモジュール | displayTypeがTEXT"以外であれば、有効のはず。 実際のログをDev1へ報告したい。 ★濱口さん
39 | 濱口 | temperatureを選択式にできるとありがたいです | OpenAIモジュール | Dr.JOY側で制御しているので、モジュール毎に指定しようとするとチョット大変が過ぎそう、、今は、0.01です。
40 | 濱口 | OpenAIに入力するプロンプトの冒頭に「今日はyyyy年m月d日\n」が挿入されるが、 挿入有無を選択式にできるとありがたいです | OpenAIモジュール | ★ハルさん 4月リリースに以下のチケットで対応させていただきます。 https://redmine.famishare.jp/issues/246290
41 | 濱口 | まったく急がないですがSMSFlagをセットするたびにSMSHanaに連携してSMSを投げる（1シナリオで複数回投げる）処理って実装可能だったりします……か？ | Commuboでは可能だったようです（第二世代以降不可）
42 | 濱口 | DTMF AmiVoice STT Input (drjoy)の挙動について | このモジュールでTTSによるアナウンスを流しているとき [Amivoice] Stop playing when speechをYESだと発話やDTMF検知して聞き取りを開始する。Noだと発話やDTMF検知しても聞き取りを開始しないけど、アナウンスは途切れてこのモジュール自体がerror判定になる。 これが仕様ですか？

## WBS_VN
開発orテスト | 分類 | Column 18 | タスク名 | Column 17 | 概要 | 概要 Tổng quan | 担当者 | 優先度 | チケットＵＲＬ | Column 19 | 状態 | 遅延有無 | 開始予定日 | 開始日 | 終了予定日 | 終了日 | 成果物リンク | 備考
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | アミボイス用音声認識モジュールの新規開発 | Phát triển mới mô-đun nhận dạng giọng nói cho AmiVoice | Google STTをアミボイスに置き換えるための音声認識モジュールの作成。辞書・エンティティ対応含む。 | Tạo một mô-đun nhận dạng giọng nói để thay thế Google STT bằng AmiVoice. Bao gồm hỗ trợ từ điển và thực thể. | 角 | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206442 |  | 未着手 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  | 通常と名前用を分けて作成した方がよい。
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | アミボイス用氏名用音声認識モジュールの新規開発 | Phát triển mới một mô-đun nhận dạng giọng nói để nhận diện tên trong AmiVoice. |  |  | 角 | 高 | ↑に含む |  | 未着手 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05
テスト | 音声認識 | Nhận dạng giọng nói | 発話→テキスト認識精度の検証 | Xác minh độ chính xác của nhận dạng giọng nói thành văn bản | Google STT／アミボイスでの名前・診療科の認識精度確認。誤変換率検証。 | Kiểm tra độ chính xác nhận dạng tên và chuyên khoa y tế bằng Google STT/AmiVoice. Kiểm tra tỷ lệ lỗi chuyển đổi. | 日本 |  |  |  | 未着手 |  | 2025-08-05 | 2025-08-08
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | OpenAI連携モジュールの開発 | Phát triển mô-đun tích hợp OpenAI | 応答文生成のためのOpenAI API連携処理（レスポンス取得＋TTS処理など）。 | Quá trình tích hợp API của OpenAI để tạo văn bản phản hồi (thu thập phản hồi + xử lý TTS, v.v.). | ベトナム | 中 | https://redmine.famishare.jp/issues/206448 | 3 | 未着手 |  | 2025-08-06
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | データベース書き込み／読込モジュール | Mô-đun viết/đọc cơ sở dữ liệu | 発話内容や認識結果をDBに保存・後続処理で再利用するためのモジュール。 | Một mô-đun dùng để lưu nội dung giọng nói và kết quả nhận dạng vào cơ sở dữ liệu và tái sử dụng chúng trong các quá trình xử lý tiếp theo. | 角 | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206443 |  | 未着手
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | SSML対応動的TTSモジュール | Mô-đun TTS động tương thích SSML | 返答文の一部をSSML形式に動的変換し、感情などの制御が可能なようにする処理。 | [5 empty] | 不要 | [6 empty] | ベトナム
テスト | 応答品質 | Chất lượng phản hồi | TTSレスポンスの自然さ／遅延確認 | Kiểm tra độ tự nhiên/độ trễ phản hồi TTS | 合成音声の速度、自然さ、音質、ピロン音の入り方などのUXテスト。 | Kiểm thử trải nghiệm người dùng bao gồm tốc độ, độ tự nhiên, chất lượng âm thanh và thời gian phát ra tiếng bíp trong giọng nói tổng hợp. |  |  |  |  | 未着手
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | 音声認識処理の中間記録保持 | Lưu trữ bản ghi trung gian cho quá trình xử lý nhận dạng giọng nói | 音声認識結果や意図分類を保持するセッション変数 or キャッシュの実装。 | [5 empty] | 不要
開発 | スクリプト実装 | Triển khai kịch bản | 名前・診療科などのエンティティ処理分岐 | Phân nhánh xử lý thực thể cho tên, khoa y tế, v.v. | 内科/眼科などの曖昧・誤認識を正規化する辞書対応スクリプト作成。 | [5 empty] | 不要 |  | 2025-09-15
テスト | エンティティ | thực thể | 誤発話の正常分類チェック | Kiểm tra phân loại thông thường của các phát ngôn sai | 「なんか」→「内科」などの誤変換から正規カテゴリへマッピングできるか検証。 | Chúng tôi sẽ kiểm tra xem liệu có thể chuyển đổi các lỗi dịch sai như "something" thành "internal medicine" sang các danh mục chính xác hay không. |  |  |  |  | 未着手 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08
開発 | インフラ構築 | Xây dựng cơ sở hạ tầng | PBXシステムの仮想基盤へのインストール | Cài đặt hệ thống PBX trên cơ sở hạ tầng ảo | OCIで別サーバー立てる。ゾーン（別ラックのサーバ）を別にする。 | Thiết lập một máy chủ riêng biệt trong OCI. Tách vùng (máy chủ ở một rack khác). | 角 | 中 | https://redmine.famishare.jp/issues/206446 |  | 未着手 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08
開発 | 冗長化設計 | Thiết kế dự phòng | OpenAI APIのフェールオーバー構成 | Cấu hình dự phòng API OpenAI | OpenAIが落ちた場合にAzureやローカルAIへ切り替える冗長モジュール設計。 | Thiết kế mô-đun dự phòng tự động chuyển sang Azure hoặc AI cục bộ nếu OpenAI gặp sự cố. | ベトナム | 低 | https://redmine.famishare.jp/issues/206450 |  | 未着手
設計思想 | 設計思想 | triết lý thiết kế | モジュール共通利用向けの構成ルール整理 | Tổ chức các quy tắc cấu hình để sử dụng chung các mô-đun | テナント共通／個別のモジュール管理ルール・方針策定。 | Xây dựng các quy tắc và chính sách quản lý mô-đun chung và riêng cho từng người thuê. | 日本 | 高 |  |  | 未着手 |  | 2025-08-11 | 2025-08-13
テスト | フロー検証 | Xác minh dòng chảy | IVR分岐の動作確認 | Xác minh hoạt động chi nhánh IVR | 時間帯・スケジュールによって正しくルート分岐しているかの検証。 | Kiểm tra xem các tuyến đường có được phân nhánh chính xác dựa trên thời gian trong ngày và lịch trình hay không. |  |  |  |  | 未着手 |  | 2025-09-15
テスト | 音声録音 | Ghi âm giọng nói | 通話録音ファイルの保存確認 | Xác nhận các tệp ghi âm cuộc gọi đã lưu | 録音ファイルが正しく保存され、後から再生可能か。ダミー内線ユーザーの設定動作含む。 | Tệp ghi âm đã được lưu đúng cách và có thể phát lại sau này chưa? Điều này bao gồm cả quy trình thiết lập cho người dùng thử tiện ích mở rộng. |  |  |  |  | 未着手 |  | 2025-08-06 | 2025-08-08
テスト | OpenAI | OpenAI | API応答スピードとエラーハンドリング | Tốc độ phản hồi API và xử lý lỗi | 高負荷時の応答遅延、API不調時のフェールオーバー確認。 | Kiểm tra độ trễ phản hồi khi tải trọng cao và cơ chế chuyển đổi dự phòng trong trường hợp API gặp sự cố. |  |  |  |  | 未着手
テスト | モジュール連携 | Tích hợp mô-đun | DB連携データ保存／復元テスト | Kiểm thử tích hợp cơ sở dữ liệu, lưu trữ/phục hồi dữ liệu | DBへ記録された発話意図が、別ノードで正しく再取得されるか。 | Liệu ý định phát ngôn được ghi lại trong cơ sở dữ liệu có thể được truy xuất chính xác tại một nút khác hay không? |  |  |  |  | 未着手
テスト | UIテスト | Kiểm thử giao diện người dùng | フローデザイナー編集内容の反映 | Phản ánh những thay đổi đã được thực hiện trong Flow Designer | 編集後の反映タイムラグ（約30秒）や保存状態の保持確認。 | Chức năng này kiểm tra độ trễ thời gian (khoảng 30 giây) sau khi chỉnh sửa và việc lưu giữ trạng thái đã lưu. |  |  |  |  | 未着手
テスト | 運用テスト | Kiểm thử vận ​​hành | ガイダンスの誤読／冒頭切れ対策確認 | Kiểm tra các biện pháp để ngăn ngừa việc hiểu sai hướng dẫn/thời điểm bắt đầu cắt giảm. | モバイルからの通話で最初の音声が欠けないか。ウェイト設定の効果確認。 | Kiểm tra xem âm thanh ban đầu có bị mất trong các cuộc gọi từ thiết bị di động hay không. Xác minh hiệu quả của cài đặt thời gian chờ. |  |  |  |  | 未着手
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | API連携（受付日時画面へのアクセス） | Tích hợp API (truy cập vào màn hình ngày giờ tiếp nhận) | ブレケケがDr.JOYへ現在時間が受付時間かどうかを問い合わせ、Dr.JOYからの回答を受け取って判別させる。 | Brekeke hỏi Tiến sĩ JOY liệu thời gian hiện tại có nằm trong giờ tiếp tân hay không, và sau đó sử dụng câu trả lời của Tiến sĩ JOY để xác định xem có hay không. | ベトナム | 中 | https://redmine.famishare.jp/issues/206451 | 2 | 未着手
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | API連携（Dr.JOYへ結果を送る） | Tích hợp API (gửi kết quả cho Tiến sĩ JOY) | ブレケケが今回のコールIDとともにDr.JOYへ結果をまとめて連携する | Brekeke sẽ gửi kết quả cho Tiến sĩ JOY cùng với mã số cuộc gọi. | ベトナム | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206452 | 3 | 未着手
開発 | 何を開発すべきかの調査も含む | Điều này cũng bao gồm việc nghiên cứu về những gì cần được phát triển. | API連携（Dr.JOYへ録音データを送る） | Tích hợp API (gửi dữ liệu đã ghi lại cho Dr.JOY) | ブレケケが今回のコールIDとともにDr.JOYへ音声データを連携する | Brekeke sẽ gửi dữ liệu thoại cho Tiến sĩ JOY cùng với mã số cuộc gọi này. | 角 | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206453 |  | 未着手
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | API連携（OpenAIを呼び出す） | Tích hợp API (gọi OpenAI) | RAGでFAQの検索 ※Dr.JOYが回答時にSSMLをつける | Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp trên RAG *Bác sĩ JOY sẽ thêm SSML khi trả lời. | ベトナム | 低 | https://redmine.famishare.jp/issues/206455 | 3 | 未着手
開発 | モジュール開発 | Phát triển mô-đun | API連携（Dr.JOYに確認する） | Tích hợp API (Vui lòng xác nhận với Tiến sĩ JOY) | Dr.JOYの転送先設定 | Cài đặt đích chuyển tiếp của Tiến sĩ JOY | ベトナム | 低 | https://redmine.famishare.jp/issues/206456 |  | 未着手
開発 | Dr.JOY | Tiến sĩ Joy | AI電話にタブ追加 | Thêm tab vào điện thoại AI | Commubo、Dr.JOY、Brekekeを新規作成 項目はシナリオ名と電話番号のみの想定 | Tạo tài khoản mới: Commubo, Dr.JOY và Brekeke. Chỉ cần điền tên kịch bản và số điện thoại. | ベトナム | 高 | https://redmine.famishare.jp/issues/206457 | 2 | 未着手
OpenAI
- Tìm hiểu cách lấy các thông số cuộc gọi trả về API |  |  |  |  | Lâm
- Cách truyền giá trị context vào ChatGPT → trả về kết quả text → Chuyển Brekeke phát thoại |  |  |  |  | Lâm
| Điều tra phát thoại trên Brekeke |  |  |  |  | Tìm hiểu done
| Điều tra tạo api tích hợp OpenAI ChatGPT |  |  |  |  | Inprocess | dự kiến 5/8 done
Setting Admin brekeke
- Tạo API lưu setting ??? trên màn hình AM0003 |  |  |  |  | Lâm | Tìm hiểu done
API
- Cách call API Bekeke |  |  |  |  | a.Sơn | Tìm hiểu done
điều tra call api bằng node http
- Điều tra cách Bekeke lưu âm thanh và nội dung log cuộc gọi → trả về Dr.JOY |  |  |  |  | a.Sơn | Cần xác nhận thêm | dự kiến đến bao giờ xong?
- Cách collect thông tin (context) trong cuộc gọi để truyền vào API |  |  |  |  | a.Sơn | Inprocess | dự kiến đến bao giờ xong?
- Tạo API xác nhận giờ hiện tại có phải giờ tiếp nhận cuộc gọi không? |  |  |  |  | a.Sơn | Tìm hiểu done
- API lưu kết quả cuộc gọi |  |  |  |  | Đạt
RAG
- API tìm và trả về kết quả RAG
- Điều tra chuyển đổi SSML
Chuyển tiếp
- Cách call chuyển tiếp Bekeke
Azure
Cấu hình dự phòng

## 050比較
サービス名 | 月額基本料／番号 | 通話料（発信時） | 着信時課金 | 留守電・録音 | API連携 | 主な特長・適性
Twilio（現行利用中） | 約180円（1.15USD）＋従量制 | 発信：〜0.08 USD／分着信：0.007 USD／分 | あり | ◎（録音・IVR） | ◎ | 通話制御自由・API強力・SMS/LINE連携可能、着信も従量課金
楽天コミュニケーションズ | 380円〜（税抜） | 固定：3分8円〜携帯：1分16円〜 | なし（受信無料） | ◯（管理画面） | ◯（一部） | 法人契約可、複数番号一括管理・転送など容易、着信課金なし
050 plus（NTT） | 330円（税込） | 固定：3分8.8円携帯：1分17.6円 | なし | ◯ | ✕ | アプリ間無料、個人〜法人導入多数、品質安定
IP‑Phone SMART | 0円 | 発信：30秒8円（固定・携帯共通） | なし | △（簡易） | ✕ | 維持費ゼロ、従量課金型、着信は無料
LaLa Call | 110円（税込） | 固定：約3分7.4円携帯：約30秒9円 | なし | ◯（メール転送） | ✕ | 留守電機能あり、コスト控えめ
G‑Call050 | 280円（税込） | 固定：3分8円携帯：1分16円 | なし | ◯ | ✕ | 国際対応・フリーダイヤル・法人利用も可
050Call | 0円（最低315円〜） | 固定：3分7.62円携帯：1分14.29円 | なし | ✕ | ✕ | 着信無料・留守電なし、最低料金条件あり
MiiTel（レブコム） | 5,980円〜（税抜） | 要問合せ | なし（通話料に包括） | ◎（録音＋解析） | ◎ | 営業向け、録音・AI分析・CRM連携。SaaS型PBX
GPTリンク | ※SMS送信不可と言っているが、hanaは別番号から送信したものの送信元電話番号情報を載せているだけなので問題なし（杉本さんへ2025/07/17確認）
問合せやり取り
2025-07-17 17:44 | 井上→楽天 | お問い合わせ内容：[導入希望のため見積もりがほしい][詳しく説明が聞きたい]
その他：お世話になっております。
Dr.JOY株式会社の井上と申します。
当社は医療機関向けに「AI電話」サービスを提供しており、現在は別会社を利用して050のIP電話番号を発番し、各病院に専用番号を割り当てる形で運用しております。
PBXの変更を検討しております。
変更する場合、貴社サービスを活用して050番号を発番・管理ができるかを知りたく。
具体的には、以下のような構成を想定しています：
・法人契約のもとで、複数の050番号を一括発番
・各番号は、個別の病院に専用で割り当て
・発着信および転送設定を個別に制御可能な環境（APIや管理画面等）
・必要に応じて、同時通話数の確保や録音機能の活用も検討中
ご提供中のサービスで、上記のような利用が可能かご確認のうえ、
契約形態・初期費用・月額費用・利用条件などをご案内いただけますと幸いです。
迅速に導入可否の判断までしたく、WEBミーティングも可能ですのでお気軽にお申し付けください。
以上、よろしくお願いいたします。
2025-07-18 16:20 | 楽天 コールセンター →井上 | 「Dr.JOYとして利用」として受け入れ可否の判断がまだできない。
現在担当者へ確認中。
7/22 or 23には進捗連絡をいただく予定。
2025-07-18 17:30 | 楽天 小西さん → 井上 | おそらく問題なし。
利用用途の再確認
現時点での電話番号発番はどこか
→Twilio
Twilioで発番された電話番号のキャリアは？
→井上では不明
週明けに回答 + 打ち合わせセット予定
以下で井上から提示済み
7/22 10：00～12：00
7/22 13：00～15：00
7/23 16：30～17：30
2025-07-21 13:00 | 楽天 小西さん → 井上 | 日程調整依頼 |  | IP電話の参考リンク | https://comm.rakuten.co.jp/houjin/ip/
|  | 7/24 AM or 7/25 AM であれば専門チームでの対応可能（直接来社も可能） |  | 料金 | https://comm.rakuten.co.jp/houjin/ip/fee/
2025-07-21 15:59 | 井上→楽天 小西さん | 7/24 11：00～12：00で来社対応を依頼
2025-07-22 18:00 | 楽天 小西さん → 井上 | 担当者と確認が取れていない。7/23に来訪可否の回答予定。

## IVR設定用テンプレ
カテゴリー | モジュール名 | プロセス名 | プロパティキー | IVRプロパティ入力内容 | カテゴリー | モジュール名 | 項目 | プロパティキー | デフォルト
|  |  |  | // db | AmiVoice | Speech to Text | 接続先URL | amivoice.uri | なし | wss://develop-speech.famishare.jp/ws | ws://10.0.20.11:8000/ws | ws://10.0.20.14:8000/ws
|  |  |  | pbx.db.name=save.db | AmiVoice | Speech to Text | 言語 | amivoice.language | 下記、優先順位はコメント参照
[5 empty] | AmiVoice | Speech to Text | 接続エンジン名 | amivoice.engine | 会話汎用
[5 empty] | AmiVoice | Speech to Text | 音声タイプ |  | テキスト
[5 empty] | AmiVoice | Speech to Text | 音声認識フラグ | amivoice.detection_flag | 音声開始前から検出
[5 empty] | AmiVoice | Speech to Text | VAD閾値 | amivoice.probability | 0.7
[5 empty] | AmiVoice | Speech to Text | 無音検知時間 (ms) | amivoice.silent_detection_ms | 1500
[5 empty] | AmiVoice | Speech to Text | タイムアウト (ms) | amivoice.timeout_ms | 30000
[5 empty] | AmiVoice | Speech to Text | フィラー単語の自動削除 | amivoice.keep_filter_token | Yes
[5 empty] | AmiVoice | Speech to Text | ログ保存 | amivoice.save_log | No
[5 empty] | AmiVoice | Speech to Text | 単語登録リスト |  | なし
[5 empty] | AmiVoice | RAG | 接続先URL | speech.rag.url | なし | https://develop-speech.famishare.jp/api/v1/rag | http://10.0.20.11:8000/api/v1/rag | http://10.0.20.14:8000/api/v1/rag
[5 empty] | AmiVoice | RAG | 接続タイムアウト（秒） | speech.rag.connect_timeout | 2
[5 empty] | AmiVoice | RAG | リクエストタイムアウト（秒） | speech.rag.request_timeout | 3
[5 empty] | AmiVoice | RAG | 信頼度 | speech.rag.credibility | 0
[5 empty] | AmiVoice | RAG | ワードリスト |  | なし
[5 empty] | Text To Speech | Text To Speech | Prompt | prompt | なし
[5 empty] | Text To Speech | Text To Speech | Stop by DTMF |  | No
[5 empty] | Text To Speech | Text To Speech | Save to DB |  | Yes
[5 empty] | Persistence | save2db | Context name | Context name | なし
[5 empty] | Persistence | save2db | Context display type | Context display type | TEXT
営業時間ガイダンス.prompt={tts_g:お電話ありがとうございます。ドクタージョイ病院の予約専用、AI電話です。}
営業時間外ガイダンス.prompt={tts_g: こちらは予約専用、AI電話です。本日の診療予約に関するお問い合わせはAI電話では受付できませんので、恐れ入りますが、代表電話へおかけなおしください。}
1区分確認ガイダンス.prompt={tts_g:ご用件をお話しください。}
区分リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
紹介状有無確認ガイダンス.prompt={tts_g:紹介状をお持ちでしょうか。}
紹介状有無リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
施設名確認ガイダンス.prompt={tts_g:紹介状に記載されている施設名を教えてください。}
診察券番号確認ガイダンス.prompt={tts_g:診察券番号を教えていただけますか？}
診察券番号リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
guidance_re-check_medical_card_number={tts_g:診察券番号は、#medical_card_number#、でよろしいですか？}
診察券番号再確認リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
現在予約日確認ガイダンス.prompt={tts_g:次に、変更されたい予約の現在の予約日をお話しください。}
現在予約日リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
guidance_re-check_current_reservation_date={tts_g:現在の予約日は、#current_reservation_date#、ですね。}
予約希望日確認ガイダンス.prompt={tts_g:次に、予約のご希望日をお伺いいたします。ご都合の良い日付や曜日をお話しください。}
予約希望日リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
guidance_re-check_desired_reservation_date={tts_g:ご希望の予約日は、#desired_reservation_date#、ですね。}
理由確認ガイダンス.prompt={tts_g:次に予約変更の理由をお話しください。}
理由リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
名前確認ガイダンス.prompt={tts_g:初めに、受診されるお名前をフルネームでお答えください。}
名前リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
生年月日確認ガイダンス.prompt={tts_g:次に、生年月日をお話しください。}
生年月日確リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
guidance_re-check_date_of_birth={tts_g:生年月日は、#date_of_birth#、ですね。}
診療科確認ガイダンス.prompt={tts_g:受診される診療科をお話しください。わからない場合はわからないとお話しください。}
診療科確認リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
guidance_re-check_clinical_department={tts_g:診療科は、#clinical_department#、で承りました。}
キャンセル理由確認.prompt={tts_g:次に予約キャンセルの理由をお話しください。}
問い合わせガイダンス.prompt={tts_g:次に確認したい内容をお話しください。}
問い合わせリトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
guidance_before_check_tel_number={"tts_g": "「#recipient_name#」様、ありがとうございます。"}
電話番号確認ガイダンス.prompt={tts_g:つづいて、日中、連絡のとれるご連絡先の電話番号を、0から始まる市外局番から、または携帯番号でお話しください。}
guidance_re-check_tel_number={tts_g:ご連絡先の電話番号は、#tel_number#、でよろしいですか？}
電話番号確認リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。正しい桁数で聞き取れませんでした。再度お伺いいたします。}
音声認識失敗ガイダンス.prompt={tts_g:大変申し訳ございません。うまく聞き取ることができませんでした。恐れ入りますが、代表電話番号の音声ガイダンス1番におかけなおしください。お電話での予約受付時間は祝日を除く月曜日から土曜日の9時から16時半です。代表番号を申し上げますのでメモをご準備ください。}
電話番号再確認リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございませんが、「はい」、または「いいえ」のいずれかでお答えください。再度、お伺いいたします。}
早急対応確認ガイダンス.prompt={tts_g:早急な対応が必要ですか？「はい」、または「いいえ」のいずれかでお答えください。}
取り次ぎガイダンス.prompt={tts_g:担当者へお繋ぎいたします。そのままお待ちください。}
早急対応確認リトライ.prompt_true={tts_g:申し訳ございません。うまく聞き取りができませんでした。再度、お伺いします。}
終了前のガイダンス.prompt={tts_g:予約変更の申し込みを受付いたしました。3診療日以内に担当者から折り返し電話、もしくは、SMSにてご連絡いたします。お電話ありがとうございました。それでは失礼いたします。}
# wait
冒頭待ち.wait=2000
【本番用！！】
# wait
冒頭.wait=2000
# 転送
転送.number=1002 ///転送をモジュールの名前に変える
# amivoice
amivoice.uri=ws://speech.internal.assistant.com:8000/ws
amivoice.language=ja
amivoice.engine=入力汎用
amivoice.keep_filter_token=true
amivoice.silent_detection_ms=2000
amivoice.timeout_ms=30000
amivoice.probability=0.6
amivoice.detection_flag=音声開始前から検出
amivoice.save_log=false
#RAG
amivoice.uri=ws://speech.internal.assistant.com:8000/ws ///speechをモジュールの名前に変える
speech.rag.connect_timeout=2 ///speechをモジュールの名前に変える
speech.rag.request_timeout=3 ///speechをモジュールの名前に変える
speech.rag.credibility=0 ///speechをモジュールの名前に変える
# Save2DB
office_id=5dc905d0f252a10026686aac ///officeIDを修正する
pbx.db.name=save.db
context.settings.url=https://reserve.drjoy.jp/api/anonymous/dr/ha/pbx/context-model ///これは本番環境
# OpenAI SSML
rag_ssml.url= https://reserve.drjoy.jp/api/anonymous/dr/ha/rag-ssml/process-text
openAI_generate.url=https://reserve.drjoy.jp/api/anonymous/dr/ha/openai/generate-text
acceptance_times.url=https://reserve.drjoy.jp/api/anonymous/dr/ha/incoming-call-by-brekeke
drjoy.save.url=https://reserve.drjoy.jp/api/anonymous/dr/ha/brekeke-booking-ai
get-intonation-from-drjoy.url=https://reserve.drjoy.jp/api/anonymous/dr/ha/brekeke-replace-intonation
phone_2_name.url=https://reserve.drjoy.jp/api/anonymous/dr/ha/phone-to-name